## WBS
Progetto | Portale Myclassroom | Codice progetto: | CN2021_09
Data | 2021-05-01
Cliente | ITIS "Mario Delpozzo"
WBS |  | Descrizione |  | Durata (hh)
1.1 AVVIO |  |  |  | 3
| 1.1.1 Studio del prototipo |  |  | 1
| 1.1.2 Studio dei materiali |  |  | 1
| 1.1.3 Studio dei costi |  |  | 1
1.2 PIANIFICAZIONE |  |  |  | 1
| 1.2.1 Pianificazione |  |  | 1
1.3 REALIZZAZIONE |  |  |  | 21
| 1.3.1 Realizzazione WBS |  |  | 1
| 1.3.2 Realizzazione Gantt |  |  | 1
| 1.3.3 Realizzazione CPM |  |  | 1
| 1.3.4 Progettazione Database |  |  | 3
| 1.3.5 Realizzazione Database |  |  | 1
| 1.3.6 Progettazione Infrastruttura di rete |  |  | 4
| 1.3.7 Realizzazione Interfaccia PHP |  |  | 10
1.4 CHIUSURA |  |  |  | 3
| 1.4.1 Collaudo |  |  | 2
| 1.4.2 Consegna |  |  | 1
|  |  | TOTALE: | 27

## Gantt
Cliente |  | Codice progetto: | CN2021_09
Data | 2021-05-01
Cliente | ITIS "Mario Delpozzo"
|  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
1.1.1 Studio del prototipo | bar: 2021-05-01
1.1.2 Studio dei materiali | bar: 2021-05-02
1.1.3 Studio dei costi | bar: 2021-05-03
1.2.1 Pianificazione | bar: 2021-05-04
1.3.1 Realizzazione WBS | bar: 2021-05-05
1.3.2 Realizzazione Gantt | bar: 2021-05-06
1.3.3 Realizzazione CPM | bar: 2021-05-07
1.3.4 Progettazione Database | bar: 2021-05-08 to 2021-05-09
1.3.5 Realizzazione Database | bar: 2021-05-10 to 2021-05-11
1.3.6 Progettazione Infrastruttura di rete | bar: 2021-05-12 to 2021-05-14
1.3.7 Realizzazione Interfaccia PHP | bar: 2021-05-15 to 2021-05-26
1.4.1 Collaudo | bar: 2021-05-27 to 2021-05-30
1.4.2 Consegna | bar: 2021-05-31